## Table des matières de la boîte
TABLE DES MATIÈRES
Le développement des produits HIS destinés à un usage mondial est soutenu par le Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) par l'intermédiaire du mécanisme central des Centres américains de contrôle des maladies (CDC) TAP dans le cadre d'un accord de coopération. Ces produits relèvent de la seule responsabilité des bénéficiaires du financement et ne reflètent pas nécessairement le point de vue du gouvernement des États-Unis.
| PHASE 1 : PROJET EN COURS D'ÉLABORATION |  |  |  | PHASE 2 : PRODUCTION |  | OUTILS / LIENS
STEP | 01 PRÉPARER | 02 CHARTE DE PROJET - PLAN | 03 CONCEVOIR ET DÉVELOPPER | 04 TESTER ET METTRE EN ŒUVRE | 05 DISPOSITION DU PROJET OU DU PRODUIT | 06 APERÇU FINAL DU PROJET/PRODUIT ET ÉVALUATION ANNUELLE DES OPÉRATIONS
| PRÉPARATION DU PROJET | CHARTE DE PROJET / PLAN DE PROJET | CONCEVOIR ET DÉVELOPPER | ESSAIS ET MISE EN ŒUVRE | PROJET Transition | APERÇU DU PRODUIT FINAL ET LISTE DE CONTRÔLE DES OPÉRATIONS ANNUELLES
LIENS | Lien vers le modèle | Lien vers le modèle | Lien vers le modèle | Lien vers le modèle | Lien vers le modèle | Lien vers le modèle
INTRODUCTION | RÉSUMÉ EXÉCUTIF | INTRODUCTION : OBJECTIF DU PLAN DE GESTION DE PROJET | INTRODUCTION : OBJECTIF DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DU PLAN DE DEVELOPPEMENT | INTRODUCTION : PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET D'ESSAI | INTRODUCTION : PLANIFICATION DE LA DISPOSITION DU PROJET OU DU PRODUIT | INTRODUCTION : APERÇU DU PRODUIT FINAL ET ÉVALUATION ANNUELLE DES OPÉRATIONS
|  | APERÇU DU PROJET ET DU PRODUIT | APERÇU DU PROJET ET DU PRODUIT | APERÇU DU PROJET ET DU PRODUIT | APERÇU DU PROJET ET DU PRODUIT
DESCRIPTION DU PROJET | OBJECTIFS ET VUE D'ENSEMBLE
| INFORMATIONS SUR LE PROJET | DESCRIPTION DU PROJET | DESCRIPTION DU PROJET |  | CHAMP D'APPLICATION | DESCRIPTION DU PRODUIT FINAL
| CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES | [5 empty] | MODÈLE DE BUDGET
|  | OBJECTIFS |  |  | OBJECTIFS
EXIGENCES COMMERCIALES DE HAUT NIVEAU : DÉFINITION D'UN SUCCÈS
EXIGENCES DU PROJET |  | PROCESSUS DE COLLECTE DES EXIGENCES
|  | PROCESSUS DE COLLECTE DES EXIGENCES DES PARTIES PRENANTES |  |  | IMPACT SUR LES PARTIES PRENANTES
|  | PROCESSUS D'ANALYSE ET DE VALIDATION DES EXIGENCES |  |  | PLANIFICATION DE LA TRANSITION
DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU PROJET
|  | HORS DU CHAMP D'APPLICATION DU PROJET PILOTE | EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION
PROCESSUS D'ENTREPRISE OU FLUX DE TRAVAIL
TEST
OBJET DU DOCUMENT RELATIF AU CAS DE TEST
SPÉCIFICATION DES CAS DE TEST
DESCRIPTION
RESSOURCES
PRÉCONDITIONS
CONDITIONS D'EMPLOI
FLUX D'ÉVÉNEMENTS
POINTS D'INCLUSION/EXCLUSION
EXIGENCES PARTICULIÈRES
L'ORGANISATION DU PROJET | LA GOUVERNANCE DES PROJETS | RÔLES ET RESPONSABILITÉS |  | RÔLES ET RESPONSABILITÉS | POINTS DE CONTACT
| PLAN DE COMMUNICATION DU PROJET | GESTION DES COMMUNICATIONS |  | GESTION DES COMMUNICATIONS | NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS
| CALENDRIER PRÉLIMINAIRE DU PROJET ET RÉPARTITION DES TÂCHES | GESTION DU CALENDRIER DES PROJETS
PROCESSUS DE GESTION DU CHANGEMENT DANS LES PROJETS
|  | PRINCIPAUX RÉSULTATS/ÉTAPES |  | PRINCIPAUX RÉSULTATS/ÉTAPES
CALENDRIER DU PROJET
| PLAN D'ACQUISITION PRÉLIMINAIRE |  |  |  | DISPOSITION DU SYSTÈME
PLANIFICATION DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE LA DISPOSITION |  | PLAN DE DÉPLOIEMENT | LES EXIGENCES DES PARTIES PRENANTES | CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE |  |  | GRAPHIQUE DE GANTT
|  |  | EXIGENCES EN MATIÈRE DE LOGICIELS | LOGICIELS | DISPOSITION DES LOGICIELS |  | LA COLLECTE DES BESOINS
EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE DES LOGICIELS
APERÇU DE L'ARCHITECTURE
CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT CO-CONCEPTION PLANIFICATION
|  |  | EXIGENCES EN MATIÈRE DE MATÉRIEL | MATÉRIEL | DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS |  | INVENTAIRE DU MATÉRIEL
|  |  |  | INSTALLATIONS NÉCESSAIRES PENDANT LA MISE EN ŒUVRE | INSTALLATIONS |  | LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PRÉPARATION DU SITE
|  |  | EXIGENCES EN MATIÈRE DE DISPONIBILITÉ | MATÉRIAUX
|  | PROCESSUS D'ANALYSE ET DE VALIDATION DES EXIGENCES |  | DOCUMENTATION | DISPOSITION DES DONNÉES
GESTION DES DOSSIERS
|  |  |  | EXIGENCES EN MATIÈRE DE PERSONNEL | ÉQUIPE DU PROJET
BESOINS EN PERSONNEL
|  |  | FORMATION ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS | PLAN DE FORMATION
QUESTIONS EN SUSPENS
IMPACT DE LA MISE EN ŒUVRE
VÉRIFICATION ET VALIDATION DE LA MISE EN ŒUVRE
CONFORMITÉ | PLANIFICATION DES EXIGENCES DE CONFORMITÉ | PLANIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES POLITIQUES ET DES LOIS | EXIGENCES DE CONFORMITÉ | EXIGENCES DE CONFORMITÉ
|  | LA PLANIFICATION DE LA TRANSITION ET DE LA CLÔTURE DU PROJET | PLANIFICATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ACCEPTABILITÉ | PLANIFICATION DE LA TRANSITION - CRITÈRES D'ACCEPTATION |  | ÉVALUATION ANNUELLE DES OPÉRATIONS
L'ÉVALUATION DES PERFORMANCES
PERFORMANCE FINANCIÈRE
INNOVATION
ARCHITECTURE D'ENTREPRISE
SÉCURITÉ ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
RECOMMANDATIONS
Recommandations des gestionnaires d'investissement
ÉVALUATION DE L'UTILISATEUR/DU CLIENT
LA GESTION DES RISQUES ET DES PROBLÈMES LIÉS AUX PROJETS |  | RISQUES |  | RISQUES ET ÉVENTUALITÉS |  |  | REGISTRE DES RISQUES, DES QUESTIONS ET DES CHANGEMENTS
|  | GESTION DES RISQUES ET DES PROBLÈMES |  | EXAMEN DES RISQUES
ÉVALUATION |  | PLANIFICATION DE L'ÉVALUATION | MESURER LA RÉUSSITE D'UN PROJET | ÉVALUATION
APPROBATIONS | ANNEXE A : APPROBATION DE LA PREPARATION DU PROJET | ANNEXE A : APPROBATION DU PLAN DE GESTION DU PROJET | ANNEXE A : EXIGENCES APPROBATION DU PLAN | ANNEXE A : Approbation du plan de mise en œuvre et d'essai du projet
RÉFÉRENCES |  | ANNEXE B : RÉFÉRENCES | ANNEXE B : EXEMPLES DE FLUX DE TRAVAIL OU D'ARCHITECTURE DE PROJET | ANNEXE B : RÉFÉRENCES
TERMES CLÉS |  | ANNEXE C : TERMES CLÉS |  | ANNEXE C : TERMES CLÉS |  | ANNEXE A : TERMES CLÉS
ANNEXE D : LISTE DES LOGICIELS DE GESTION DE PROJET
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE D'INNOVATION | ANNEXE B : ALTERNATIVES ET ANALYSE

## Aperçu de la boîte à outils
|  |  | APERÇU DE LA BOÎTE À OUTILS | [5 empty] | Le développement des produits HIS destinés à un usage mondial est soutenu par le Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) par l'intermédiaire du mécanisme central des Centres américains de contrôle des maladies (CDC) TAP dans le cadre d'un accord de coopération. Ces produits relèvent de la seule responsabilité des bénéficiaires du financement et ne reflètent pas nécessairement le point de vue du gouvernement des États-Unis.
À quel(s) stade(s) l'artefact est-il le plus utile ?
|  |  | PHASE 1 : DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE |  |  |  | PHASE 2 : PRODUCTION
Nom du modèle | Naviguer vers le modèle | Objectif | 01 PRÉPARER | 02 CHARTE DE PROJET - PLAN | 03 CONCEVOIR ET DÉVELOPPER | 04 TESTER ET METTRE EN ŒUVRE | 05 Transition du projet - Planification de l'élimination | 06 APERÇU DU PRODUIT FINAL ET ÉVALUATION ANNUELLE DES OPÉRATIONS | Artéfact Source originale
Budget | Modèle | Soutien à la planification budgétaire pour les projets HIS | [6 empty] | Téléchargé depuis : https://www2a.cdc.gov/cdcup/library/templates/default.htm
Diagramme de Gantt | Modèle | Élaborer un plan de travail pour le projet, avec une liste d'activités et de tâches | [6 empty] | Modèle créé pour la boîte à outils HIS PM
Diagramme de Gantt - Exemple | Modèle | Exemple de diagramme de Gantt | [6 empty] | Modèle créé pour la boîte à outils HIS PM
Risques, problèmes et changements liés au projet | Modèle | Soutien à la documentation des risques, des problèmes et des changements liés au projet | [6 empty] | Modèle créé pour le HIS PM Toolkit sur la base des outils CDC UP et des artefacts du Digital Initiatives Group de l'Université de Washington et de Jembi Health Systems.
Exigences | Modèle | Soutien à la documentation des exigences du projet | [6 empty] | Modèle créé pour le HIS PM Toolkit sur la base des outils CDC UP et des artefacts du Digital Initiatives Group de l'Université de Washington et de Jembi Health Systems.
Inventaire du matériel | Modèle | Appuie l'inventaire du matériel acheté pour ce projet | [6 empty] | Basé sur les outils CDC UP
Liste de contrôle pour la préparation du site | Modèle | Soutien aux visites sur le terrain pour préparer les projets HIS
Guide du logiciel PM | Modèle | Guide des logiciels de gestion de projet, au-delà des diagrammes de Gantt
Modèle de plan de projet CDC UP | Modèle | Modèle original de planification de projet, plus complexe que le diagramme de Gantt. | [6 empty] | Téléchargé depuis : https://www2a.cdc.gov/cdcup/library/templates/default.htm
CDC UP Change Management Log (journal de gestion des changements) | Modèle | Modèle original de journal de gestion des changements | [6 empty] | Téléchargé depuis : https://www2a.cdc.gov/cdcup/library/templates/default.htm

## Budget
MODÈLE DE BUDGET DE PROJET
Téléchargé depuis : https://www2a.cdc.gov/cdcup/library/templates/default.htm
Nom du projet :
Nom du gestionnaire de projet :
Date de début du projet :
|  |  | Partie 1 : Estimation du projet | [6 empty] | Partie 2 : Budget affiné du projet
|  |  | Total Meilleur cas Estimation | Total Le plus probable Estimation | Total Pire cas Estimation | Total Estimation pondérée | [6 empty] | Budget total du projet
|  |  | 310 | 445 | 875 | 494.1667 | [6 empty] | 200
Objet | Description du poste ou de l'activité faisant l'objet de l'estimation | Comment il sera acquis | Meilleur cas Estimation | Le plus probable Estimation | Cas le plus défavorable Estimation | Moyenne pondérée Estimation | Qui a estimé cet article | Date de création de l'estimation | Liens | Spécifications | Quantité nécessaire | Coût unitaire | Coût total du projet | Notes/Liens | Date de création du budget affiné | Liens
Individu 1 | Rôle ou salaire |  | 100 | 150 | 300 | 166.6667 |  | 2001-01-01 |  |  | 2 | 100 | 200
Tablette | Fonctionnalité du produit (2) |  | 95 | 135 | 250 | 147.5 |  | 2001-01-02
Individuel 3 | Fonctionnalité du produit (3) |  | 115 | 160 | 325 | 180 |  | 2001-01-03

## Diagramme de Gantt
PLANIFICATION DE PROJET / MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT
<PROJECT NAME> GRAPHIQUE DE GANTT | [9 empty] | En cours
Nom du projet : | [9 empty] | Grande période de révision
Nom du gestionnaire de projet : | [8 empty] | 15 | Délai de livraison avec date dans la case
Matrice RACI
|  |  |  | RESPONSABLE effectue le travail | RESPONSABLEpeut opposer son veto / approuver | CONSULTEsollicité pour une contribution | INFORMÉdécision ou résultat partagé |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Notes
Numéro de la tâche | Activité | Tâche | LIVRABLE |  |  |  |  | Liens vers les documents | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30
Activité principale
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Activité principale
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Activité principale
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche principale
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4

## Diagramme de Gantt - Exemple
EXEMPLE DE PLANIFICATION DE PROJET / MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT
GRAPHIQUE DE GANTT | [9 empty] | En cours
Nom du projet : |  | Dossier médical électronique - Soins VIH | [7 empty] | Grande période de révision / poussée des tâches
Nom du gestionnaire de projet : |  | Elijah Banda | [6 empty] | 15 | Délai de livraison avec date dans la case
Matrice RACI
|  |  |  | RESPONSABLE effectue le travail | RESPONSABLEpeut opposer son veto / approuver | CONSULTEsollicité pour une contribution | INFORMÉdécision ou résultat partagé |  | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18 | Semaine 19 | Semaine 20 | Semaine 21 | Semaine 22 | Semaine 23 | Semaine 24 | Semaine 25 | Semaine 26 | Semaine 27 | Semaine 28 | Semaine 29 | Semaine 30 | Semaine 31 | Semaine 32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35 | Notes
Numéro de la tâche | Activité | Tâche | LIVRABLE |  |  |  |  | Liens vers les documents | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-22 | 2021-03-29 | 2021-04-05 | 2021-04-12 | 2021-04-19 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30
Identifier les parties prenantes
|  | Rencontre avec le département informatique du ministère de la santé |  | Chef de projet | bar: 2021-01-04
|  | Présent au GTT |  | Chef de projet |  | TWG | bar: 2021-01-11
|  | Projet de liste de participants |  | Chef de projet | TWG | TWG | bar: 2021-01-18
|  | Le ministère de la santé approuve la liste | Liste des parties prenantes | MOH | ID MOH |  |  |  | 2021-01-25: 27
Créer un processus de gouvernance
|  | Rédiger le processus de gouvernance |  | Chef de projet |  | TWG, MOH | bar: 2021-02-01 to 2021-02-08
|  | Créer un flux de travail de gouvernance |  | Chef de projet | bar: 2021-02-08 to 2021-02-15
|  | Révision du processus de gouvernance |  | MOH | Chef de projet | Chef de projet | TWG | bar: 2021-02-15 to 2021-02-22
|  | Approuver le processus de gouvernance |  | MOH | MOH |  | TWG |  | 2021-02-22: 24
Activité principale
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche principale
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4

## Risques, problèmes et changemen
RISQUES, PROBLÈMES ET MODÈLE DE JOURNAL DES MODIFICATIONS
|  |  |  | DESCRIPTION |  |  |  |  | PLAN D'ACTION |  |  |  |  | RÉSOLUTION
TICKET # | CATÉGORIE | ÉTAT ACTUEL | PRIORITÉ | Description de la question, du risque ou du changementQuel est le défi ou le changement nécessaire ? | Pourquoi est-ce important ? | Rapporté par | Date du rapport | Service, site ou installation concerné | Affecté àDoit être formellement assigné | Date d'attribution | Tâches ou actions assignées | Délai convenu | L'émission nécessite la signature de la personne suivante | RÉSOLUTION FINALE &amp; RÉSOLUTION | Date de résolution | Personnes informées de la résolution
ID |  | Dans l'ensemble |  | Le diagramme de flux de travail n'était pas clair |  | M. Banda | 2020-02-01 | Hôpital Jan | Henry Makungwa | 2020-02-15 |  | 2016-06-01 |  | M. Chembe a suggéré qu'un système de tickets soit mis en place dans les installations | 2016-01-31
1 | Risque | Fermé | Critique
2 | Enjeu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
| . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .

## Exigences
MODÈLE D'EXIGENCES DE PROJET
note : ce modèle comporte une mise en forme conditionnelle pour faciliter son utilisation. pouvez soit le télécharger pour l'utiliser dans Excel, soit suivre ces instructions pour copier et déplacer cette feuille vers une autre feuille de calcul Google
Statut actuel | Établissement de priorités | Numéro de l'exigence | Date d'ajout de l'exigence | Exigences de haut niveau | Module / Service | Nom de la caractéristique spécifique | Utilisateur ou rôle En tant que... | Exigence détaillée J'ai besoin de... | Raison d'être Pour que... | S'il s'agit d'un bogue logiciel, comment a-t-il été déclenché ? Décrivez les détails afin qu'ils puissent être reproduits. | L'assurance qualité : Comment allons-nous mesurer que l'exigence est satisfaite ou qu'elle fonctionne ? | Lien vers l'image fil de fer ou la maquette | Notes
Exemple | Haut | 1.1 |  | Accès basé sur les rôles | Administration des utilisateurs | Configurer les rôles | Administrateur | Attribuer des rôles multiples aux utilisateurs | Un clinicien qui est administrateur peut avoir un accès complet.
Exemple | Critique | 1.2 |  | Rapports de routine | Soins pour le VIH | Exportation de données | Coordinateur du suivi et de l'évaluation | Consulter et partager le rapport trimestriel | Le télécharger vers le ministère de la santé pour l'établissement d'un rapport |  | Valider | Maquette de rapport
Retraité/ Obsolète
Résolu
Retraité/ Obsolète
Adresse dans la future version

## Inventaire du matériel
MODÈLE D'INVENTAIRE DU MATÉRIEL INFORMATIQUE
INVENTAIRE DU MATÉRIEL
Nom du projet :
Nom du gestionnaire de projet :
Nom/identification | Type | Modèle/ Version | Emplacement physique | Propriétaire de l'équipement (personne ou service) | Contrat de maintenance ? OUI/NON | Point de contact pour la maintenance | Type d'entretien/ niveau de couverture | Date d'expiration de la période de maintenance | Licences requises

## Liste de contrôle pour la prépa
LISTE DE CONTRÔLE POUR LA PRÉPARATION DU SITE
Liste de contrôle pour la préparation du site
Adapté de l'outil EPLC Lite
Informations de base sur l'établissement :
Nom de l'établissement
Numéro de l'établissement HMIS
Date
Distance par rapport au DHO
Type d'installation
Population du bassin versant
Nombre de têtes
Nom du répondant 1 | [9 empty] | FALSE | Responsable de l'installation ?
Titre du répondant 1
Adresse
Téléphone
Courriel
Nom du répondant 2 | [9 empty] | FALSE | Responsable de l'installation ?
Titre du répondant 2
Adresse
Téléphone
Courriel
Question de la liste de contrôle :
Alimentation électrique
1. Votre établissement dispose-t-il actuellement d'une source d'énergie électrique ?
| FALSE | Oui | FALSE | Non
Si vous avez répondu oui au point 1 ci-dessus, veuillez cocher la case correspondant à la source d'énergie principale :
| FALSE | Puissance principale |  | FALSE | Solaire |  | FALSE | Générateur |  | FALSE | Autre : ____________
Si vous avez répondu par l'affirmative au point 1 ci-dessus, veuillez cocher la case correspondant à la source d'énergie de secours :
| FALSE | Puissance principale |  | FALSE | Solaire |  | FALSE | Générateur |  | FALSE | Autre : ____________
Infrastructure physique
4. complétez le tableau en inscrivant une croix sur le type de sécurité physique en place dans chaque zone de service.
Zone de service |  |  | Portes grillées |  | Fenêtres à barreaux |  | Portes verrouillables |  | Agent de sécurité |  | Armoires verrouillables |  | Circuit fermé de télévision (CCTV)
Commentaires
Infrastructure TIC
5) Veuillez cocher la case correspondant à la méthode de communication disponible sur le site :
| FALSE | Téléphone portable |  | FALSE | Ligne terrestre |  | FALSE | Radio | FALSE | Internet | FALSE | Aucun | FALSE | Autres
6. votre établissement dispose-t-il d'un réseau local (LAN) ?
| FALSE | Oui | FALSE | Non
Votre établissement dispose-t-il d'une connexion Wifi ?
| FALSE | Oui | FALSE | Non
S'il n'y en a pas
7. Veuillez cocher les éléments suivants dont votre site dispose et indiquer la quantité :
| FALSE | Ordinateurs (de bureau) ____ |  |  |  | FALSE | Téléphones intelligents pour le travail____ |  |  | FALSE | Tablettes pour le travail____ |  |  | FALSE | Lecteur de carte
| FALSE | Ordinateurs (portables) ___ |  |  |  | FALSE | Cahiers_____ |  |  | FALSE | Souris |  |  | FALSE | Imprimante
| FALSE | UPS (alimentation sans interruption) _______
| FALSE | other, Specify ________________________________________________________
Prestation de services
8. Veuillez cocher les services que votre établissement fournit régulièrement :
| FALSE | Anténatal
| FALSE | Livraison
| FALSE | OPD
| FALSE | Santé de l'enfant
| FALSE | Soins hospitaliers, listes d'unités__________________
| FALSE | TB
| FALSE | Soins du VIH (services ART)
| FALSE | Test de dépistage du VIH
| FALSE | Soins pour les maladies non transmissibles, liste : ___________________
| FALSE | Services communautaires
| FALSE | Services de proximité / mobiles
| FALSE | Laboratoire
| FALSE | Pharmacie
| FALSE | Radiologie
| FALSE | Other:_______________________________
| FALSE | Other:_______________________________
| FALSE | Other:_______________________________
| FALSE | Other:_______________________________
Ressources humaines
9. Veuillez cocher la case correspondant aux membres du personnel présents sur votre site et indiquez leur nombre :
| FALSE | Médecin_______ | [5 empty] | FALSE | Personnel de radiologie_______
| FALSE | Responsable clinique ________ | [5 empty] | FALSE | Personnel de laboratoire______
| FALSE | Médecin assistant _______ | [5 empty] | FALSE | Personnel de pharmacie_______
| FALSE | Infirmière ______ | [5 empty] | FALSE | Agent de santé communautaire ______
| FALSE | Sage-femme ______ | [5 empty] | FALSE | Commis à la saisie des données_____
| FALSE | Accoucheuse traditionnelle (TBA) ________ | [5 empty] | FALSE | EHT ?
| FALSE | Conseiller________ | [5 empty] | FALSE | CDE ?
| FALSE | Autre (précisez le type et la quantité) : _______________
| FALSE | Autre (précisez le type et la quantité) : _______________
| FALSE | Autre (précisez le type et la quantité) : _______________
10. Veuillez cocher la case correspondant aux membres du personnel présents sur votre site et indiquer combien d'entre eux maîtrisent l'informatique.
| FALSE | Médecin_______ | [5 empty] | FALSE | Personnel de radiologie_______
| FALSE | Responsable clinique ________ | [5 empty] | FALSE | Personnel de laboratoire______
| FALSE | Médecin assistant _______ | [5 empty] | FALSE | Personnel de pharmacie_______
| FALSE | Infirmière ______ | [5 empty] | FALSE | Agent de santé communautaire ______
| FALSE | Sage-femme ______ | [5 empty] | FALSE | Commis à la saisie des données_____
| FALSE | Accoucheuse traditionnelle (TBA) ________ | [5 empty] | FALSE | EHT ?
| FALSE | Conseiller________ | [5 empty] | FALSE | CDE ?
| FALSE | Autre (précisez le type et la quantité) : _______________
| FALSE | Autre (précisez le type et la quantité) : _______________
| FALSE | Autre (précisez le type et la quantité) : _______________
Gestion des dossiers des patients
11. Veuillez cocher tous les systèmes d'information des patients en place ?
| FALSE | Formulaire individuel de visite unique
| FALSE | Formulaire de visite longitudinale individuelle_______
| FALSE | Registres longitudinaux des patients
| FALSE | Registres de comptoir non normalisés
| FALSE | Other (specify):_______________
| FALSE | Other (specify):_______________
| FALSE | Other (specify):_______________
12. Existe-t-il des identifiants uniques pour les patients ?
| FALSE | Oui | FALSE | Non
Si oui, fournir les détails de l'UID :
13. Existe-t-il des systèmes de gestion électronique des patients
| FALSE | Oui | FALSE | Non
Si oui, décrivez :
Système |  |  | Objectif |  |  | Bailleurs de fonds |  |  | Vous travaillez actuellement ?
Note on J100: ====== ID#AAAAOgBJDho (2021-08-23 20:31:17) @ihj0@cdc.gov- savez-vous ce que signifient ces acronymes ? -Beth Dunbar

## Guide du logiciel PM
GUIDE DES LOGICIELS DE GESTION DE PROJET
Avec l'aimable autorisation de JEMBI (Jan 2021)
NOM DU LOGICIEL | Caractéristiques | Pour | Cons | Coût* *à partir de janvier 2021 | Exemple
Diagramme de Gantt |  | - Fonctionne sur un navigateur - Fonctionnalités collaboratives en temps réel - Sauvegardé dans le nuage - Stockage web gratuit - Contrôle de version - Chat intégré - Aide fournie par Google en ligne - Le format de fichier est documenté - Publication de feuilles - Scripts Google Ads | - Ralentissement avec les grands ensembles de données - Options de visualisation des données limitées - Formules et fonctions limitées - Options de personnalisation limitées | Gratuit avec un compte Google | Exemple dans la boîte à outils PM
Modèle de plan de projet CDC UP (exemple) |  | - Créé dans Excel ou Google Spreadsheet - Utile pour voir toutes les étapes et les calculs automatiques des temps | Peut être compliqué ou difficile à mettre à jour | Gratuit | Exemple dans la boîte à outils PM
Asana | - Gestion d'équipe - Communication - Gestion du travail, des projets et des tâches - Vues - Rapports - Principales intégrations - Mobile - Tableaux de bord personnalisables - Notifications et rappels - Flux actifs | - Personnalisation des tableaux de bord - Meilleure collaboration - Grande sécurité de stockage - Variété d'intégrations - Il offre un plan gratuit - Priorité | - Fonctionnalités d'exportation et d'importation limitées - Pas de suivi du temps - Trop de fonctionnalités - Les tâches ne peuvent être assignées qu'à une seule personne - Pas très convivial pour les nouveaux utilisateurs - Pas d'authentification à deux facteurs | Basic -$0.00 pour les individus ou les équipes qui débutent dans la gestion de projet. Il est gratuit pour toujours Premium - 10,99 $ pour les équipes Par utilisateur, par mois facturé annuellement. 13,49 $ facturés par mois Business - Pour les équipes et les entreprises $24.99. Par utilisateur, par mois facturé annuellement 30,49 $ facturé mensuellement
Redmine | - Soutien à l'auto-enregistrement des utilisateurs - Gestion des nouvelles, des documents et des fichiers - Support multilingue - Suivi du temps - Diagramme de Gantt et calendrier - Prise en charge de plusieurs projets - Système flexible de suivi des problèmes - Questions, entrées dans le temps, projets - Contrôle d'accès flexible basé sur les rôles | - Open Source - Gestion de projets multiples - Suivi des problèmes - Contrôle d'accès basé sur les rôles - Suivi du temps - Nombreuses fonctionnalités incroyables : wikis de projet, nouvelles, gestion des fichiers, création de champs personnalisés, etc. | - Certaines fonctionnalités du tableau de bord sont difficiles à comprendre - Il manque un tableau de bord des principaux indicateurs du projet de vue d'ensemble - Il faut du temps pour devenir un expert | - Redmine est open source et publié sous les termes de la GNU General Public License v2 (GPL). - Il s'agit d'une source ouverte, mais certains plugins sont payants.
Projets MS | - Communication et collaboration - Rapports - Feuille de route -Feuilles de temps -Vue de la ligne de temps (diagramme de Gantt) - Vue tableau, c'est-à-dire une vue tableau Kanban pour gérer le flux de travail et l'état. - Vue en grille - Gestion des ressources - Co-rédaction entre les parties prenantes et les membres de l'équipe | - Permet d'utiliser des modèles prêts à l'emploi - Il s'agit d'une application de bureau qui peut fonctionner même en l'absence de connexion internet. - Il bénéficie d'une grande fiabilité et d'un excellent support - Elle s'intègre à la suite Microsoft Office - Elle peut être utilisée pour la gestion financière - C'est un vétéran de l'industrie de la programmation | - Il s'agit d'un logiciel installé sur le bureau - La courbe d'apprentissage est abrupte - Il est cher - Il présente des problèmes de compatibilité - Son objectif est général, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté à des projets spécifiques - Ses intégrations sont limitées - Il n'est pas le meilleur pour l'agile - Mauvaise visualisation de la progression | MS Project Plan 1 - 10 $ / utilisateur par mois MS Project Plan 2 - 30 $ / utilisateur par mois MS Project Plan 3 - $55 / utilisateur par mois
JIRA | - Développement agile - Suivi de projet Jira - Applications mobiles - Rapports dans Jira - Sécurité Jira - Création d'enjeux - Feuilles de route - Notification en temps réel - Journal d'activité - Modèles de problèmes - Tableau de bord Jira - Suivi du temps et indication des couleurs | - Facile à utiliser - Sur tous les téléphones mobiles et ordinateurs de bureau - Facile à apprendre - Hautement personnalisable - Idéal pour l'agilité - Il répond aux exigences de la feuille de route - Intégration possible avec de nombreux logiciels tiers - Fonctionne pour différents types d'utilisateurs : développeurs, chefs de projet, ingénieurs, etc. | - Les rapports ne sont pas réutilisables - Taille limitée des fichiers téléchargés - Interface utilisateur déroutante - Intégration et migration complexes depuis d'autres systèmes de gestion du cycle de vie des applications (ALM) - L'application mobile n'est pas la meilleure par rapport à sa version web | GRATUIT - 0 $ Toujours gratuit pour 10 utilisateurs STANDARD - 7 $ par utilisateur (moyenne) 70 $ par mois PREMIUM - 14 $ par utilisateur (moyenne) 140 $ par mois ENTERPRISE - Contactez l'équipe de vente pour connaître les tarifs de Cloud Enterprise.
Wrike | -Gestion organisée des fichiers - Communication transparente - Edition collaborative - Suivi facile du temps - Rapports utilisant des données en temps réel - Lignes de temps visuelles - Gestion des ressources - Flux de travail personnalisables | - Modèles de projets flexibles - Outil d'épreuvage puissant - Gestion des tâches facile à utiliser - Diagramme de Gantt impressionnant - Visibilité améliorée - Prise en charge de l'authentification à deux facteurs | - Outil de prise de notes manquant - Il est cher pour les personnes seules ou les petites équipes - Le filtre par défaut ne peut pas être modifié - Option de chat manquante - N'est pas compatible avec les intégrations telles que Outlook, etc. | GRATUIT - 0,00 $ . Pour une petite équipe de 1 à 5 utilisateurs PROFESSIONNEL - 9,80 $ par utilisateur et par mois. Collaboration complète de planification de projet pour 5, 10, 15 utilisateurs. BUSINESS - $24.80 utilisateur/mois. ENTREPRISE - Contactez l'équipe commerciale de Wrike
Smartsheet | - Glisser-déposer des cartes pour un partage rapide - Pièces jointes rapides - Gestion efficace des ressources - Création de rapports partageables - Demandes de mise à jour automatique - Filtrer les vues des éléments - Tableau de bord personnalisable - Rapports automatisés - Modèles de projet - Cartes de Gantt - Alertes et rappels | - Facile à apprendre ou à utiliser - Plus qu'une simple gestion de projet - Tâches et notifications automatisées - Visualisation des données clés | - C'est coûteux - Capacités de formatage et de marquage - Nécessité d'acheter des applications "premium" supplémentaires pour utiliser le produit à son plein potentiel | Standard - Particulier - R209 - Entreprise - R373 par utilisateur/mois Entreprise - Enterprise - contacter l'équipe de vente pour les tarifs Premier - contacter l'équipe de vente pour les tarifs
ClickUp |  |  |  | https://clickup.com/pricing
GitHub

## WireFrames et logiciels de maqu
WIREFRAME ET MAQUETTE
NOM DU LOGICIEL
Exclidraw
Draw.io
Balsamiq

## CDC UP Change Management Log (j
CDC UP CHANGE MANAGEMENT LOG
Téléchargé depuis : https://www2a.cdc.gov/cdcup/library/templates/default.htm
Nom du projet : |  | <optional>
Centre national : |  | <required>
Nom du gestionnaire de projet : |  | <required>
Description du projet : |  | <required>
ID | Situation actuelle Statut | Priorité | Demande de modification Description de la demande | Attribué à Propriétaire | Attendu Résolution Date d'entrée en vigueur | Escalade Nécessaire (O/N) ? | Action Etapes | L'impact Résumé | Modifier Demande de modification Type de demande | Date Identifié | Assoc ID | Entré par | Actuel Résolution Date d'entrée en vigueur | Résolution finale &amp; Raison d'être
| Ouvrir | Critique | EXEMPLE : Demande d'augmentation de la fonctionnalité d'un produit |  |  | Oui | EXEMPLE : Analyser l'impact du changement demandé et se réunir avec le comité de contrôle du changement (CCB) pour présenter les résultats en vue d'une décision finale sur le changement demandé. | EXEMPLE : La portée du projet, le calendrier, les ressources et éventuellement le budget peuvent tous être affectés. | Produit | 2006-01-01 |  |  |  | EXEMPLE : Le CCB a approuvé le changement
| Travaux en cours | Haut | EXEMPLE : Le calendrier a été modifié en raison d'événements météorologiques inattendus. |  |  | Non | EXEMPLE : Ajuster le calendrier pour tenir compte des événements liés aux conditions météorologiques | EXEMPLE : Les calendriers, les ressources et éventuellement le budget du projet peuvent tous être affectés. | Projet | 2006-01-01 |  |  |  | EXEMPLE : Révision et approbation du calendrier mis à jour
| Fermé | Moyen | [6 empty] | Autres
Faible

## Modèle de plan de projet CDC UP
MODÈLE DE PLAN DE PROJET CDC UP
Téléchargé depuis : https://www2a.cdc.gov/cdcup/library/templates/default.htm
Calendrier du projet
Reportez-vous au CDC_UP_Microsoft_Project_Practices_Guide.doc pour les informations sur le modèle qui doivent être mises à jour avant d'utiliser ce modèle.
Nom du projet :
Nom du gestionnaire de projet :
Date de début du projet :
Calendrier du projet Date de la dernière mise à jour :
ID | Nom de la tâche | La durée |  | Base de référence Début | Attendu Début | Actuel Début | Ligne de base Finition | Prévu Finir | Actuel Finition | Base de référence Travail |  | Actuel Travail |  | Restant Travail |  | % Complet | EAC |  | EAC Écart |  | Prédécesseurs | Ressources Noms
0 | Modèle de calendrier de projet CDC UP (exemple) | 33 | jours | NA | 2007-01-01 | NA | NA | 2007-02-09 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
1 | Activités de gestion de projet | 3 | jours | NA | 2007-01-01 | NA | NA | 2007-01-02 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
2 | Charte de projet complète | 1 | jours | NA | 2007-01-01 | NA | NA | 2007-01-01 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
3 | Plan de gestion de projet complet | 1 | jours | NA | 2007-01-02 | NA | NA | 2007-01-02 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 2
4 | Mener des activités de suivi et de contrôle | 1 | jours | NA | 2007-01-01 | NA | NA | 2007-01-01 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
5 | Activités de gestion de l'UP achevées | 0 | jours | NA | 2007-01-01 | NA | NA | 2007-01-01 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
6 | Initiation/planification | 3 | jours | NA | 2007-01-01 | NA | NA | 2007-01-03 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
7 | Réalisation d'une étude de faisabilité | 1 | jours | NA | 2007-01-01 | NA | NA | 2007-01-01 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
8 | Analyse de rentabilité complète | 1 | jours | NA | 2007-01-02 | NA | NA | 2007-01-02 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 7
9 | Planification complète du projet | 1 | jours | NA | 2007-01-03 | NA | NA | 2007-01-03 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 8
10 | Activités de lancement/planification achevées | 0 | jours | NA | 2007-01-03 | NA | NA | 2007-01-03 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 9
11 | Analyse des besoins | 2 | jours | NA | 2007-01-04 | NA | NA | 2007-01-05 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
12 | Collecte complète des besoins | 1 | jours | NA | 2007-01-04 | NA | NA | 2007-01-04 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 10
13 | Planification complète de la sécurité | 1 | jours | NA | 2007-01-05 | NA | NA | 2007-01-05 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 12
14 | Analyse des besoins terminée | 0 | jours | NA | 2007-01-05 | NA | NA | 2007-01-05 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 13
15 | Conception | 4 | jours | NA | 2007-01-08 | NA | NA | 2007-01-11 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
16 | Conception complète de haut niveau | 1 | jours | NA | 2007-01-08 | NA | NA | 2007-01-08 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 14
17 | Démonstration complète du concept | 1 | jours | NA | 2007-01-09 | NA | NA | 2007-01-09 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 16
18 | Achèvement de la conception détaillée | 1 | jours | NA | 2007-01-10 | NA | NA | 2007-01-10 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 17
19 | Spécifications techniques complètes | 1 | jours | NA | 2007-01-11 | NA | NA | 2007-01-11 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 18
20 | Conception achevée | 0 | jours | NA | 2007-01-11 | NA | NA | 2007-01-11 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 19
21 | Développement | 8 | jours | NA | 2007-01-12 | NA | NA | 2007-01-23 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
22 | Complet Construire/Développer | 1 | jours | NA | 2007-01-12 | NA | NA | 2007-01-12 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 20
23 | Planification complète de l'intégration | 1 | jours | NA | 2007-01-15 | NA | NA | 2007-01-15 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 22
24 | Documentation complète | 1 | jours | NA | 2007-01-16 | NA | NA | 2007-01-16 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 23
25 | Planification complète des tests | 1 | jours | NA | 2007-01-17 | NA | NA | 2007-01-17 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 24
26 | Planification complète du déploiement | 1 | jours | NA | 2007-01-18 | NA | NA | 2007-01-18 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 25
27 | Planification complète de la formation | 1 | jours | NA | 2007-01-19 | NA | NA | 2007-01-19 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 26
28 | Planification complète de la continuité des activités | 1 | jours | NA | 2007-01-22 | NA | NA | 2007-01-22 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 27
29 | Planification complète de la transition | 1 | jours | NA | 2007-01-23 | NA | NA | 2007-01-23 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 28
30 | Développement achevé | 0 | jours | NA | 2007-01-23 | NA | NA | 2007-01-23 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 29
31 | Test | 6 | jours | NA | 2007-01-24 | NA | NA | 2007-01-31 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
32 | Test d'unité complet | 1 | jours | NA | 2007-01-24 | NA | NA | 2007-01-24 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 30
33 | Test fonctionnel complet | 1 | jours | NA | 2007-01-25 | NA | NA | 2007-01-25 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 32
34 | Test d'intégration complet | 1 | jours | NA | 2007-01-26 | NA | NA | 2007-01-26 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 33
35 | Test de régression complet | 1 | jours | NA | 2007-01-29 | NA | NA | 2007-01-29 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 34
36 | Test du système complet | 1 | jours | NA | 2007-01-30 | NA | NA | 2007-01-30 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 35
37 | Réaliser le test d'acceptation par l'utilisateur | 1 | jours | NA | 2007-01-31 | NA | NA | 2007-01-31 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 36
38 | Test terminé | 0 | jours | NA | 2007-01-31 | NA | NA | 2007-01-31 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 37
39 | Mise en œuvre | 3 | jours | NA | 2007-02-01 | NA | NA | 2007-02-05 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
40 | Déploiement complet | 1 | jours | NA | 2007-02-01 | NA | NA | 2007-02-01 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 38
41 | Formation complète | 1 | jours | NA | 2007-02-02 | NA | NA | 2007-02-02 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 40
42 | Soutien complet | 1 | jours | NA | 2007-02-05 | NA | NA | 2007-02-05 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 41
43 | Développement/mise en œuvre achevée | 0 | jours | NA | 2007-02-05 | NA | NA | 2007-02-05 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 42
44 | Opérations et maintenance | 2 | jours | NA | 2007-02-06 | NA | NA | 2007-02-07 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
45 | Terminer les activités opérationnelles | 1 | jours | NA | 2007-02-06 | NA | NA | 2007-02-06 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 43
46 | Terminer les activités de maintenance | 1 | jours | NA | 2007-02-07 | NA | NA | 2007-02-07 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 45
47 | Opérations et maintenance Terminé | 0 | jours | NA | 2007-02-07 | NA | NA | 2007-02-07 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 46
48 | Disposition | 2 | jours | NA | 2007-02-08 | NA | NA | 2007-02-09 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres
49 | Archives complètes | 1 | jours | NA | 2007-02-08 | NA | NA | 2007-02-08 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 47
50 | Élimination complète | 1 | jours | NA | 2007-02-09 | NA | NA | 2007-02-09 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 49
51 | Retraite achevée | 0 | jours | NA | 2007-02-09 | NA | NA | 2007-02-09 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 50
52 | Projet achevé | 0 | jours | NA | 2007-02-09 | NA | NA | 2007-02-09 | NA | 0 | hres | 0 | hres | 0 | hres | 0% | 0 | hres | 0 | hres | 51

## Liste de contrôle de l'état de (hidden)
*Adapté pour JEMBI
TABLEAU DE BORD DU PROJET
Nom du projet :
Préparé par
Date
Sept questions clés
Cette section présente les sept questions clés qui peuvent être utilisées pour évaluer la santé d'un projet. Ces questions peuvent être utilisées pour une évaluation rapide d'un projet et peuvent être posées de manière informelle. Je suggère que ces questions soient utilisées par les promoteurs de projet ou les principales parties prenantes s'ils ne comprennent pas l'état d'avancement d'un projet.
Question 1 : Quelle est la vision ?
Posez cette question aux responsables et aux personnes chargées du projet. Idéalement, la vision peut être articulée à tous les niveaux de l'organisation du projet. Si les responsables ne sont pas en mesure de formuler clairement la vision en quelques phrases, je me demande si tous les participants au projet en comprennent réellement les objectifs. Une vision mal comprise peut conduire à la confusion, à la frustration, à la distraction et, bien sûr, à la maladie du champ d'application. Si vous posez cette question aux membres de l'équipe, ceux-ci comprennent-ils l'importance de leur contribution à la vision ?
Je pense que la vision du projet est l'un des facteurs de réussite les plus importants. L'élaboration de la vision est un exercice critique de communication entre le commanditaire du projet, le gestionnaire du projet et les parties prenantes du projet. Comme le dit Winnie l'ourson, "avant de commencer une chasse, il est sage de demander à quelqu'un ce que vous cherchez avant de commencer à le chercher". (Citations de Winnie l'ourson, 2005)
Question 2 : Qui est responsable ?
Cette question concerne directement la direction du projet. Qui dirige réellement le projet ? Les dirigeants dirigent-ils ou sont-ils dirigés ? Qui donne les orientations et prend les décisions ? Les lignes de communication et de décision sont-elles clairement définies ? Y a-t-il un décideur clairement responsable ou les décisions sont-elles prises par un comité ? Si les décisions sont prises par un comité, celui-ci est-il efficace dans la prise de décision ?
Question 3 : Qu'est-ce qui est attendu ?
Posez cette question aux responsables et aux personnes chargées de l'exécution du projet. Des attentes non satisfaites peuvent donner l'impression qu'un projet par ailleurs bien exécuté est en train d'échouer ou a échoué. Les attentes du client sont-elles clairement comprises ? Les attentes des différents membres de l'équipe sont-elles également clairement définies ? Des attentes mal définies peuvent entraîner des dépassements de budget et de calendrier, des retouches et une détérioration du moral de l'équipe.
Question 4 : Quel est le risque ?
Posez cette question aux responsables et aux personnes chargées de l'exécution du projet. Le plan ne peut être considéré comme complet si les risques qui pèsent sur la réussite du projet ne sont pas clairement compris ; pourtant, de nombreux projets sont souvent lancés sans que les principaux risques aient été identifiés. Il est tout aussi important d'identifier les risques que d'en faire prendre conscience à tous les membres de l'équipe. Si les membres de l'équipe ne comprennent pas les principaux risques, la probabilité que ces risques se concrétisent augmente.
Question 5 : Qui fait quoi ?
Les rôles et les responsabilités sont-ils clairement définis ? Les bonnes ressources font-elles les bonnes choses au bon moment ? Une confusion au niveau des rôles ou des attributions peut entraîner le non-respect de certaines étapes, des reprises de travail, des objectifs non atteints et, en fin de compte, l'échec du projet.
Question 6 : Comment procédons-nous ?
Posez cette question pour savoir si l'équipe de projet utilise un système ou une méthodologie pour exécuter le projet et produire des résultats. L'équipe adhère-t-elle au système ou à la méthodologie ou les considère-t-elle comme un obstacle à la réussite ? Un système solide repose sur la confiance et permet à l'équipe de faire ce qu'il faut pour réussir. Un système solide permettra aux membres de l'équipe d'être plus efficaces qu'ils ne pourraient l'être sans lui.
Question 7 : Que se passe-t-il si... ?
Que se passe-t-il si quelque chose change ? Cette question permet de définir la capacité de l'équipe de projet à absorber et à gérer le changement. Le changement survient, mais ce qui est essentiel à la réussite du projet, c'est la manière dont l'équipe réagit au changement. La solution n'est pas toujours de "geler" le changement. Il est essentiel de gérer le changement et de le mettre en balance avec des priorités et des objectifs contradictoires. Un système ou une méthodologie de gestion du changement adopté par toutes les parties prenantes garantit une gestion efficace du changement.
Un processus de bilan de santé
Un processus de bilan de santé peut améliorer la santé globale des projets au sein d'une organisation. Le processus peut conduire à une meilleure qualité d'exécution et à un taux de réussite plus élevé. Cette section présente le processus de bilan de santé en abordant les aspects "quoi, comment et à quelle fréquence" du processus.
Ce qu'il faut faire
Un processus de bilan de santé est un bref examen du projet par une partie externe au projet. Le processus peut être réalisé par un gestionnaire pair, une entité externe, le sponsor du projet ou, s'il existe dans l'organisation, par un bureau de gestion de projet (PMO). Je recommande que l'examen soit bref. Le processus peut être aussi simple que de poser quelques questions clés (telles que les sept énumérées ci-dessus) ou d'utiliser une liste de questions plus formelle.
S'il est utilisé efficacement, le bilan de santé peut fournir un "certificat de bonne santé" ou identifier des domaines nécessitant une attention particulière. Un bilan de santé peut et doit donner lieu à un plan d'action pour remédier aux symptômes constatés.
Comment
1. Programmer le bilan de santé.
2. Demander et examiner les documents clés (déclaration de vision, charte de projet, champ d'application, etc.)
3. Poser des questions clés.
4. Remplir la liste de contrôle (ou l'enquête).
5. Documenter les résultats.
6. Déterminer un plan d'action (si nécessaire).
Combien de fois
- Planifiez des bilans de santé périodiques. Planifiez-les plus souvent pour les projets complexes ou à long terme.
- Effectuer des bilans de santé imprévus. Même si le moment choisi pour les effectuer peut surprendre, il faut s'attendre à ce qu'ils fassent partie de la "procédure opérationnelle standard". Si vous êtes le chef de projet, attendez-vous à être surpris de temps en temps.
- Permettez à votre direction, à votre client ou à toute autre partie prenante de demander des bilans de santé. En cas de demande, planifiez et réalisez le bilan de santé dans les plus brefs délais. Liste de contrôle et questions
Communications
L'objectif de cette section est de déterminer si la communication, le leadership et la gestion sont clairement en place. Voici quelques questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle :
1. Le projet dispose-t-il d'une déclaration de vision documentée ?
2. Tous les membres de l'équipe comprennent-ils la vision ?
3. Un plan de communication a-t-il été élaboré pour le projet ? Parmi les questions ouvertes à poser, citons le style de leadership, la communication au sein de l'équipe et les attentes.
Intégration
L'objectif de cette section est de déterminer si un plan a été documenté et s'il est suivi. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
1. Le projet dispose-t-il d'un plan de projet documenté ?
2. Le plan du projet sert-il de base au suivi des progrès et à la prise de décisions ?
3. Un processus de changement a-t-il été mis en œuvre et est-il utilisé ? Les questions ouvertes doivent porter sur l'acceptation par l'équipe du plan et des processus de gestion du changement.
4. Champ d'application
5. L'objectif de cette section est de déterminer si le champ d'application est suffisamment bien défini pour assurer la réussite du projet. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
1. Une déclaration sur l'étendue des travaux a-t-elle été documentée ?
2. Un plan de gestion du champ d'application a-t-il été documenté ?
3. Les modifications du champ d'application sont-elles clairement identifiées ? Des questions ouvertes peuvent aider à déterminer si l'équipe est consciente du champ d'application, de l'impact des modifications du champ d'application et de la compréhension des attentes.
4. Le temps
L'objectif de cette section est de déterminer si le calendrier a été suffisamment bien défini pour assurer la réussite du projet. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
1. Le calendrier a-t-il été documenté ?
2. Le calendrier comprend-il des étapes ?
3. Existe-t-il un système permettant de mesurer les progrès accomplis ? Des questions ouvertes peuvent aider à déterminer si l'équipe est consciente du calendrier et des progrès accomplis.
Coût
L'objectif de cette section est de déterminer si des processus de calcul des coûts ont été mis en place et si le projet respecte les objectifs en matière de coûts. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
1. Un budget a-t-il été établi ?
2. Les dépenses réelles sont-elles comparées aux dépenses budgétées ?
3. Les prévisions de coûts sont-elles régulièrement élaborées ? Des questions ouvertes peuvent aider à déterminer la connaissance du budget, des "taux d'exécution" du projet et des prévisions.
4. Risque
5. L'objectif de cette section est de déterminer si les risques ont été identifiés et gérés. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
1. Les principaux risques ont-ils été identifiés ?
2. Un plan de gestion des risques a-t-il été documenté ?
3. Un plan de réponse aux risques a-t-il été documenté ?
- Qualité
- L'objectif de cette section est de déterminer si des mesures de qualité sont en place à la fois pour le projet et pour le produit du projet. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
1. Un plan de qualité a-t-il été élaboré ?
2. Des systèmes ou des méthodologies ont-ils été mis en place pour améliorer la qualité du projet et du produit ?
- Ressources humaines
- L'objectif de cette section est de déterminer si les ressources sont correctement utilisées dans le cadre du projet. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
1. Un plan de ressources a-t-il été documenté ?
2. Les rôles et les responsabilités ont-ils été clairement définis ? Des questions ouvertes devraient permettre de déterminer la connaissance des rôles et le moral de l'équipe. Approvisionnement L'objectif de cette section est de déterminer si des processus sont en place pour gérer l'interaction avec les vendeurs et les fournisseurs. Les questions spécifiques à inclure dans la liste de contrôle sont les suivantes :
3. Les contrats ont-ils été approuvés pour tous les fournisseurs participants ?
4. Des cahiers des charges ont-ils été établis pour tous les fournisseurs de services dans le cadre du projet ?